## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Ampliação da Clinica da Saúde da Familia | SINAPI - 04/2020 - Sergipe ORSE - 04/2020 - Sergipe | 22,8% |  | Não Desonerado: Horista: 112,40% Mensalista: 71,13%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 5.709,06 | 100,00% 5.709,06
2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 8.385,99 | 100,00% 8.385,99
3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 18.343,40 | 100,00% 18.343,40
4 | PAREDES E PAINEIS | 100,00% 17.718,33 | 100,00% 17.718,33
5 | ESQUADRIAS | 100,00% 16.555,64 |  | 100,00% 16.555,64
6 | VIDROS E PAINÉIS | 100,00% 19.141,75 |  | 100,00% 19.141,75
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 974,74 | 100,00% 974,74
8 | REVESTIMENTOS | 100,00% 29.611,00 | 51,55% 15.264,47 | 48,45% 14.346,53
9 | COBERTURA | 100,00% 24.196,98 | 100,00% 24.196,98
10 | FORRO | 100,00% 7.624,20 |  | 100,00% 7.624,20
11 | PINTURA | 100,00% 11.062,84 |  | 100,00% 11.062,84
12 | PISOS | 100,00% 16.889,53 | 49,00% 8.275,87 | 51,00% 8.613,66
13 | ACABAMENTO | 100,00% 3.016,14 |  | 100,00% 3.016,14
14 | DEGRAU | 100,00% 26,47 | 100,00% 26,47
15 | LOUCAS E METAIS | 100,00% 6.140,14 |  | 100,00% 6.140,14
16 | COMPLEMENTOS | 100,00% 1.505,97 |  | 100,00% 1.505,97
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 19.191,50 | 51,00% 9.787,67 | 49,00% 9.403,84
18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 6.801,55 | 100,00% 6.801,55
19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 1.024,51 | 100,00% 1.024,51
Porcentagem |  |  | 54,46% | 45,54%
Custo |  |  | 116.509,04 | 97.410,70
Porcentagem Acumulado |  |  | 54,46% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 116.509,03 | 213.919,74
_______________________________________________________________ Vinícius Vieira Soares Diretor