## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Ampliação e Reforma da UBS do Povoado Barro Vermelho | SINAPI - 04/2020 - Sergipe ORSE - 04/2020 - Sergipe | 22,8% |  | Não Desonerado: Horista: 112,40% Mensalista: 71,13%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 2.482,56 | 100,00% 2.482,56
2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 5.261,55 | 100,00% 5.261,55
3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 3.282,55 | 100,00% 3.282,55
4 | PAREDES E PAINEIS | 100,00% 12.366,62 |  | 100,00% 12.366,62
5 | ESQUADRIAS | 100,00% 3.202,37 |  | 100,00% 3.202,37
6 | VIDROS E PAINÉIS | 100,00% 3.784,17 |  |  | 100,00% 3.784,17
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 536,66 |  | 100,00% 536,66
8 | REVESTIMENTOS | 100,00% 7.951,34 |  | 100,00% 7.951,34
9 | COBERTURA | 100,00% 4.110,83 |  | 100,00% 4.110,83
10 | FORRO | 100,00% 1.479,04 |  |  | 100,00% 1.479,04
11 | PINTURA | 100,00% 14.898,38 |  |  | 100,00% 14.898,38
12 | PISOS | 100,00% 4.625,19 |  | 100,00% 4.625,19
13 | ACABAMENTO | 100,00% 874,14 |  |  | 100,00% 874,14
14 | LOUCAS E METAIS | 100,00% 3.996,46 |  |  | 100,00% 3.996,46
15 | COMPLEMENTOS | 100,00% 931,85 |  |  | 100,00% 931,85
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 8.515,91 |  | 40,00% 3.406,36 | 60,00% 5.109,55
17 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 4.394,66 | 100,00% 4.394,66
18 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 1.606,44 |  | 80,00% 1.285,15 | 20,00% 321,29
Porcentagem |  |  | 18,29% | 44,47% | 37,24%
Custo |  |  | 15.421,32 | 37.484,53 | 31.394,87
Porcentagem Acumulado |  |  | 18,29% | 62,76% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 15.421,32 | 52.905,84 | 84.300,72
_______________________________________________________________ Vinícius V. Soares RPN 270931988-8