## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Ampliação e Reforma da UBS do Povoado Catingueira | SINAPI - 04/2020 - Sergipe ORSE - 04/2020 - Sergipe | 22,8% |  | Não Desonerado: Horista: 112,40% Mensalista: 71,13%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 4.868,11 | 100,00% 4.868,11
2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 9.233,61 | 100,00% 9.233,61
3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 10.807,77 | 100,00% 10.807,77
4 | PAREDES E PAINEIS | 100,00% 11.186,22 |  | 100,00% 11.186,22
5 | ESQUADRIAS | 100,00% 6.427,85 |  | 100,00% 6.427,85
6 | VIDROS E PAINÉIS | 100,00% 3.531,89 |  |  | 100,00% 3.531,89
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 687,24 |  | 100,00% 687,24
8 | REVESTIMENTOS | 100,00% 17.870,82 |  | 100,00% 17.870,82
9 | COBERTURA | 100,00% 11.053,70 |  | 100,00% 11.053,70
10 | FORRO | 100,00% 4.418,23 |  |  | 100,00% 4.418,23
11 | PINTURA | 100,00% 8.819,18 |  |  | 100,00% 8.819,18
12 | PISOS | 100,00% 8.196,76 |  | 100,00% 8.196,76
13 | ACABAMENTO | 100,00% 988,92 |  |  | 100,00% 988,92
14 | LOUCAS E METAIS | 100,00% 5.001,61 |  |  | 100,00% 5.001,61
15 | COMPLEMENTOS | 100,00% 9.164,84 |  |  | 100,00% 9.164,84
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 9.235,61 |  | 70,00% 6.464,93 | 30,00% 2.770,68
17 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 5.917,51 | 80,00% 4.734,01 | 20,00% 1.183,50
18 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 2.947,31 |  | 70,00% 2.063,12 | 30,00% 884,19
Porcentagem |  |  | 22,74% | 49,97% | 27,29%
Custo |  |  | 29.643,50 | 65.134,14 | 35.579,55
Porcentagem Acumulado |  |  | 22,74% | 72,71% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 29.643,49 | 94.777,63 | 130.357,18
_______________________________________________________________ Vinícius Vieira Soares RN 270931988-8